- 2022年第29届广州园林博览会专项服务项目

基本需求

- 项目概况

春节期间举办第29届广州园林博览会，主要为艺术装置布置、花艺展布置、湾区城市展布置和其他各项公共区域布置工作，以及宣传策划服务（含开幕式、宣传册和组织大学生设计竞赛等），其它公共配套服务（包含且不限于展会指示系统、夜间景观灯光系统、氛围布置、防疫保障等），最终服务内容以实际为准。

（一）项目名称：2022年第29届广州园林博览会专项服务项目

（二）实施地点：广州市天河区海心沙。

（三）项目内容及需求：为第29届广州园林博览会提供服务，对海心沙进行景观提升，倡导让园林融入生活，让生活感动心灵，通过园林园艺融入人们的精神文化生活和宜居生存空间，增加人们的幸福指数。

- 总体要求

（一）对于供应商列明的采购服务清单中所有品种的苗木必须全部提供，到货率须在99%以上，并应该有充足的备用苗木。

（二）供应商提供的苗木应做到植株健康、土球完整，符合广州市以及国家、省、市的其他有关规范和要求。

（三）为倡导让园林融入生活，让生活感动心灵，通过园林园艺融入人们的精神文化生活和宜居生存空间，增加人们的幸福指数，供应商应具备以下条件：

1.具有良好的组织统筹的综合能力和经验，保障项目高质量完成；

2.具有方案及图纸方案的深化设计能力，能根据现场的景观特点提出深化设计的升级改造方案；

3.具有一定的植物培育、花期调控、专用基质调配等技术能力；

4.具有一定综合素质的技术管理团队，保障植物配置、种植基质、灌溉技术、病虫害防治等各方面。

- 项目内容

（一）所需的工具、物料

- 园博会布置部分

（1）采购苗木种类包括造型花灌木、时花及新优品种植物等。

- 项目基本配置

（1）人员配置：拟投入本项目的管理人员中必须包括但不限于以下人员：项目负责人1名、项目技术负责人1名、现场管理人1名、安全员1名、资料员1名、施工员2名、中级（或以上）绿化工5名、中级（或以上）花卉工5名、花境师2名、高处作业工1名、测量员1名、焊工1名。（供应商可根据自行提供的布置方案拟投入人员情况）

（2）园林机械设备配置 ：本项目所需的园林机械设备配置如下，包括吊机1台，高空作业车1台，货车3台，洒水车1台。供应商所投入的机械设备必须保证运行良好，如发生故障必须及时修理。（供应商可根据自行提供的布置方案拟投入设备情况）

注：采购人将保留实地考察供应商的机械设备的权利；

（二）服务要求

1.布展总体规划：布展主要分为策展阶段、布展阶段、展会运营、撤展阶段。

策展阶段：主要包括规划策展、组织管理等。

布展阶段：主要包括公共景观展示、花艺展（包含海心沙及分会场布置）、国际花园、新优品种展、学生竞赛、夜景灯光、售卖区搭建等。

展会运营：主要包括公共展位花卉、城市展位养护、作品摄影、视频制作、开幕式礼仪、展会宣传、专家评审评奖、防疫物资、主会场后勤保障等。

撤展阶段：主要包括清理场地、场地恢复等。

2.植物材料的选用：苗木应挑选花色鲜艳，形态良好，叶色正常，无枯枝败叶及病虫害，所选用品种需观赏期时间较长，耐受性较好。考虑本项目实施地点属广州市主要景点，为保持良好的市容环境，要求具备对采购的苗木根据现场进行深化设计能力；同时为保证后期生长效果，供应商应对种植基质具备一定研究，在种植过程中使用优质基质。

3.为保证其具有较长的观赏期，供应商必须加强后期管理，主要包括浇水、修剪、水肥管理以及对苗木生长和花期的管理、植物补种、非植物构件维护、清洁及辅助设施维护等方面。

4.供应商应对苗木进行水肥管理。

5.供应商应对苗木进行定期的病虫害防治。

6.供应商应按照布置方案要求和植物生长情况对植物进行精修剪，达到设计要求。

7.为确保展会顺利举办，供应商应提前制定安保工作方案及应急预案。

8.供应商须按实际情况提前制定撤展方案，并对撤展后的场地设备和设施进行维护，撤展后遗留的生活垃圾或残枝落叶须进行分类整理和回收和清运，保证其卫生恢复到与展前的状况一样，以免对城市环境造成污染。

- 供应商应提供的方案及报价

（一）本项目实施地点位于海心沙，主要为艺术装置布置、花艺展布置、湾区城市展布置和其他各项公共区域布置工作，供应商应根据项目提供布置方案，并负责布展及开幕式会务等(含开幕式所有流程、所需相关设备及疫情保障等)。

（二）供应商应根据项目提供初步设计方案（包括但不限于设计理念、区域布置图等）。

（三）按自行的设计方案及布置方案列明采购服务清单并进行详细报价。进行报价（报价应包含以下内容：包工包料，包机械设备，包质量、设计费、人工、材料费、管理费（含垃圾转运及处理）、保险费（危险作业意外伤害保险费）、税金、文明施工围蔽费等供货过程中发生的一切费用）。

# （四）供应商应提供应急处理措施方案。

- 相关标准

（一）城镇园林绿化行业标准:

- 城市园林绿化工程施工及验收规范（DB11/T212—2003）

- 城市园林绿化用植物材料木本苗（DB11/T211—2003）

- 城市道路绿化规划与设计规范

- 城市绿化工程施工及验收规范

- 园林绿化工程施工及验收规范（DB11/T-212-2009）

- 城市园林绿化养护管理标准（DB11/T213—2003）

- 政策变动要求

在项目实施过程中，若涉及到国家或地方政策变动，按国家或地方最新政策执行。

- 项目实施区域图